Plan de trabajo

Guías y videos de apoyo para el uso de plataformas escolares UAEMéx

Fecha: 10/10/2025

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Datos	3

Propósito y Justificación del Proyecto	3

Resumen del proyecto	4

Personal y recursos preasignados	5

Presupuesto estimado	5

Evaluación	5

Aprobaciones	5

# Información del proyecto

# Datos

| Empresa / Organización | Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) |
| --- | --- |
| Representante de la organización | David Israel Guerrero Estrada |
| Nombre del proyecto | Guías y videos de apoyo para el uso de plataformas escolares |
| Fecha de preparación | 30/09/2025 |
| Período del proyecto | Del 30 de septiembre de 2025 al 05 de diciembre de 2025 |

# Propósito y justificación del proyecto

El propósito de este proyecto es facilitar el aprendizaje y uso de las plataformas escolares por parte de los estudiantes de la UAEMéx, promoviendo su autonomía digital mediante materiales didácticos claros y accesibles. El proyecto se justifica porque actualmente los estudiantes enfrentan dificultades al utilizar herramientas digitales como Microsoft Teams, el sistema de calificaciones, el proceso de bajas y el registro de becas institucionales. Esto genera pérdida de tiempo y dependencia administrativa. Con la implementación de guías visuales en PDF, videos cortos y códigos QR, se busca mejorar la comprensión y reducir los errores en trámites digitales, alineándose con los objetivos institucionales de fortalecimiento de las TIC.

# Resumen del proyecto

| Objetivo | Actividades | Fechas de inicio y fin | Responsable | Indicadores de éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recolectar información de los procesos clave de las plataformas | Investigación, entrevistas y recopilación de documentación | 30/09/2025 – 08/10/2025 | Integrantes del proyecto | Procesos identificados y validados (100%) |
| Diseñar materiales visuales y plantillas gráficas | Creación de formato PDF institucional, esquema de colores y tipografía | 09/10/2025 – 20/10/2025 | Citli López Campos | Plantilla validada por coordinación académica |
| Elaborar videos tutoriales explicativos | Grabación y edición de videos cortos (Teams, calificaciones, bajas, becas) | 21/10/2025 – 15/11/2025 | María Daniela Islas Hernández | Videos funcionales y aprobados (4 materiales mínimos) |
| Implementar difusión del proyecto | Generación y colocación de códigos QR en aulas, oficinas y redes | 16/11/2025 – 28/11/2025 | Luis Alberto Mejía López | 100% de QR funcionales y accesibles |
| Evaluar resultados y realizar mejoras | Encuestas de comprensión, análisis de uso y retroalimentación | 29/11/2025 – 05/12/2025 | Guerrero Estrada David Israel | ≥80% de comprensión y satisfacción en encuestas |

# Recursos

Humanos - Prof. Hazem Álvarez Rodríguez: Patrocinador del proyecto. - Guerrero Estrada David Israel: Gerente del proyecto. - Luis Alberto Mejía López: Integrante del equipo. - María Daniela Islas Hernández: Integrante del equipo. - Citli López Campos: Integrante del equipo. - María Candelaria Mónica Niembro Gaona: Encargada de becas (colaboradora externa). - Martha Vargas Cruz: Encargada de Control Escolar (colaboradora externa). Infraestructura - Laboratorio de cómputo o sala multimedia. - Plataforma institucional. - Espacios físicos para colocación de QR (aulas, oficinas). Materiales y equipos - Computadoras, micrófonos, cámaras. - Impresiones de carteles con códigos QR. - Software de edición (Canva, OBS Studio, PowerPoint). Otros - Acceso a internet institucional. - Autorización de identidad gráfica UAEMéx. - Participación de estudiantes voluntarios.

# Presupuesto

Concepto; Costo estimado (MXN). Impresión de carteles con códigos QR; $3,000 Semestral. Software de edición (si se requiere licencia); $1,500 Anual. Recursos humanos (estimación horas-hombre); $120,000 Semestral. Total estimado; $124,500 Semestral.

# Evaluación

El proyecto será evaluado con base en los siguientes indicadores de éxito (KPIs): - Porcentaje de estudiantes que reportan comprensión adecuada (meta: ≥80%). - Reducción de errores en trámites escolares (meta: ≥30%). - Número de accesos a materiales mediante QR (meta: ≥500). - Retroalimentación positiva del personal académico y administrativo (meta: ≥75%). Además, se realizarán encuestas semestrales para monitorear la efectividad de las guías y videos, y actualizar los contenidos según los resultados.

# Firmas

| Nombre | Rol / Responsabilidad | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Prof. Hazem Álvarez Rodríguez | ## Patrocinador del Proyecto |  |  |
| ## Guerrero Estrada David Israel | ## Gerente del Proyecto |  |  |
| ## Luis Alberto Mejía López | ## Integrante del Proyecto |  |  |
| ## María Daniela Islas Hernández | ## Integrante del Proyecto |  |  |
| ## Citli López Campos | ## Integrante del Proyecto |  |  |