## Slide 1: Caso de Negocio Guías y videos de apoyo para el uso de plataformas escolares de la UAEMéx
Organización: Universidad Autónoma del Estado de México UAEMéx
Fecha: 03/10/2025
Cliente: Estudiantes de la UAEMéx
Patrocinador: Prof. Hazem Álvarez Rodríguez

## Slide 2
Agenda
Resumen Ejecutivo
Definición del problema
Visión General del Proyecto
Alineación del proyecto con los objetivos estratégicos
Análisis Costo Beneficio
Análisis de Alternativas
Aprobaciones

## Slide 3
Resumen Ejecutivo
Problema: Estudiantes desconocen el correcto funcionamiento de las plataformas escolares lo cual genera errores en trámites, rezago académico y pérdida de tiempo
Solución: Creación de guías en PDF y videos cortos explicativos, complementados con códigos QR distribuidos en aulas y oficinas, para que los estudiantes accedan rápidamente a la información necesaria.
Beneficios: El proyecto permitirá mejorar la experiencia de los estudiantes en procesos académicos digitales mediante materiales claros y accesibles. Los beneficios se medirán con:
Reducción de errores en trámites digitales en un 30%.
Incremento en la comprensión del uso de plataformas en un 80% de los estudiantes encuestados.
Reducción de consultas administrativas relacionadas con el uso de plataformas en un 25%.
Justificación: Se seleccionó esta solución porque no requiere cambios costosos en software ni personal, solo materiales de apoyo accesibles para toda la comunidad. Otras alternativas, como capacitaciones, resultan más costosas y menos escalables.

## Slide 4
Descripción del Problema
Actualmente, existe una brecha de conocimiento entre los estudiantes y el uso de las plataformas escolares. Los problemas principales son:
Tecnología: desconocimiento de herramientas como Microsoft Teams, la plataforma de control escolar y la pagina de becas.
Procesos: confusión en trámites digitales (inscripciones, bajas, registro de becas).
Habilidades del personal: estudiantes con poca autonomía digital, que dependen demasiado de personal administrativo o compañeros avanzados.
Impacto esperado en la organización:
El proyecto reducirá la carga de trabajo de servicios escolares y docentes al resolver dudas recurrentes, permitirá mayor eficiencia en procesos académicos digitales y mejorará la imagen institucional al mostrar materiales de apoyo modernos, accesibles e inclusivos.

## Slide 5
Visión General del Proyecto
El proyecto consiste en diseñar, elaborar y distribuir materiales de apoyo digital (guías PDF y videos cortos), con acceso mediante QR, que permitan a los estudiantes comprender de manera rápida los procesos clave de las plataformas escolares.
Descripción
Objetivos e indicadores de éxito
Objetivo | Métrica | Indicador de éxito
Facilitar la autonomía digital de los estudiantes y reducir los errores en trámites académicos mediante recursos visuales accesibles y de fácil distribución. | Porcentaje de estudiantes que reportan mayor comprensión en encuestas (% comprensión). Número de errores registrados en trámites digitales (% reducción). Número de accesos a materiales (% de uso de QR). | Lograr al menos un 80% de comprensión en encuestas. Reducir en un 30% los errores en trámites digitales. Obtener al menos 500 accesos a materiales durante la primera fase de implementación.

## Slide 6
Visión General del Proyecto
Los estudiantes cuentan con dispositivos móviles e internet para escanear códigos QR y acceder a los materiales.
Los procesos escolares documentados se mantendrán estables al menos por un ciclo escolar.
La universidad autorizará el uso de logotipos, colores y demás elementos de identidad institucional en los materiales.
Aprobación y respaldo institucional para la difusión de materiales.
Participación activa de estudiantes y personal académico en pruebas y validación.
Premisas
Restricciones
Tiempo: El proyecto debe completarse antes del cierre del semestre (aprox. 3 meses).
Presupuesto: Recursos limitados a impresión de carteles con QR y uso de software gratuito (Canva, OBS).
Recursos humanos: El equipo está conformado por un número reducido de integrantes.
Normativas: Todo material debe alinearse al estatuto universitario y lineamientos institucionales.

## Slide 7
Alineación del Proyecto con los objetivos Estratégicos
Plan Estratégico | Objetivo Estratégico | Relación con el Proyecto
Plan de Desarrollo Institucional UAEMéx | Fortalecer el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los procesos académicos y administrativos para mejorar la experiencia educativa. | El proyecto de guías y videos de apoyo para plataformas escolares contribuye al objetivo: Promover el uso efectivo de las plataformas institucionales por parte de los estudiantes. Reducir errores en procesos digitales, incrementando la eficiencia administrativa. Fomentar la autonomía digital de los alumnos, alineándose con la estrategia de innovación educativa.

## Slide 8
Análisis Costo Beneficio
Descripción | Costos (Semestral)
Impresión de carteles con códigos QR | $3,000 MXN semestral
Software de edición (uso de licencias si se requiere, aunque se priorizará software libre) | * $1,500 MXN anual
Tiempo invertido por el equipo (estimación en horas/hombre) | $5,000 MXN semanal $120,000 MXN semestral
Total aproximado: | $123,000 MXN
Costos
*El total aproximado puede aumentar a $124,500 si se requiere la licencia de softwares de edición.

## Slide 9
Análisis Costo Beneficio
Descripción | Costos (Semestral)
Reducir el de tiempo de atención a consultas administrativas en servicios escolares (Control escolar, Servicio de becas y Microsft Teams) | $6,050 MXN semanal $145,200 MXN semestral
Autonomía en trámites de inscripciones de UA, bajas de UA, Alta de becas | $6,050 MXN semanal $145,200 MXN semestral
Reducir visitas repetitivas de estudiantes a las áreas de Control escolar y Servicio de becas | $6,050 MXN semanal $145,200 MXN semestral
Fortalecer la Imagen institucional (mejorar la percepción de modernidad y apoyo estudiantil) | $67 MXN mes/usuario *$1,200,000 semestral
Total aproximado: | $1,345,200 MXN
Beneficios
*Se considero el costo semestral a partir de la población estudiantil aproximada de la UAEM Zumpango que es de unos 3,000 alumnos
Resultado: El proyecto tiene un beneficio neto positivo de $1,222,200 MXN en el primer año, lo que justifica su viabilidad.

## Slide 10
Análisis de Alternativas
Alternativas | Razones para no seleccionarla
Mantener el estatus quo actual | Mantener la falta de guías continuaría generando errores y dependencia del personal administrativo, lo que no soluciona la problemática.
Capacitación presencial continua para estudiantes | Requiere más recursos (tiempo de docentes, espacios, logística) y no es sostenible cada semestre para toda la población estudiantil.
Desarrollo de un sistema automatizado con tutoriales integrados en la plataforma | Implica altos costos de desarrollo y mantenimiento de software, con tiempos prolongados de implementación.

## Slide 11
Aprobaciones
Aprobador | Cargo en la organización | Firma | Fecha
M. en E. Maria Candelaria Monica Niembro Ganoa | Encargada de la plataforma de becas |  | 
Lic. Martha Vargas Cruz | Encargada de control escolar |  | 
David Israel Guerrero Estrada | Gerente del proyecto |  | 

## Slide 12: Caso de Negocio Guías y videos de apoyo para el uso de plataformas escolares de la UAEMéx
Organización: Universidad Autónoma del Estado de México UAEMéx
Fecha: 03/10/2025
Cliente: Estudiantes de la UAEMéx
Patrocinador: Prof. Hazem Álvarez Rodríguez