Acta de Constitución

del Proyecto

Guías y videos de apoyo para el uso de plataformas escolares UAEMéx

Fecha: 10/10/2025

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Datos	3

Patrocinador / Patrocinadores	3

Propósito y Justificación del Proyecto	3

Descripción del Proyecto y Entregables	3

Requerimientos de alto nivel	4

Requerimientos del producto	4

Requerimientos del proyecto	4

Objetivos	5

Premisas y Restricciones	6

Riesgos iniciales de alto nivel	6

Cronograma de hitos principales	6

Presupuesto estimado	7

Lista de Interesados (stakeholders)	7

Requisitos de aprobación del proyecto	8

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad	8

Gerente de Proyecto	8

Niveles de autoridad	8

Personal y recursos preasignados	8

Aprobaciones	9

# Información del Proyecto

# Datos

| Empresa / Organización | Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) |
| --- | --- |
| Proyecto | Guías y videos de apoyo para plataformas escolares |
| Fecha de preparación | 30/09/2025 |
| Cliente | Comunidad estudiantil de la UAEMéx |
| Patrocinador principal | Prof. Hazem Álvarez Rodríguez |
| Gerente de Proyecto | Guerrero Estrada David Israel |

# Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Prof. Hazem Álvarez Rodríguez | Profesora | Facultad de Ingeniería en Computación | Dirección Académica |

# Propósito y Justificación del Proyecto

El proyecto busca mejorar la comprensión y el uso de las plataformas escolares institucionales entre los estudiantes de la UAEMéx mediante la creación de guías visuales y videos explicativos accesibles por medio de códigos QR. Actualmente existe una falta de conocimiento sobre el funcionamiento de las plataformas digitales, lo cual genera errores en trámites, pérdida de tiempo y dependencia del personal administrativo. El proyecto contribuirá a optimizar los procesos escolares digitales, fortaleciendo la autonomía estudiantil y alineándose con el Plan de Desarrollo Institucional UAEMéx.

# Descripción del Proyecto y Entregables

Diseño y desarrollo de materiales didácticos (guías en PDF y videos cortos) sobre los principales procedimientos dentro de las plataformas escolares, distribuidos a través de códigos QR colocados en espacios estratégicos (aulas, oficinas y sitio web institucional). Entregables: - Guías PDF con diseño institucional (mínimo 4 temas). - Videos cortos explicativos (mínimo 4 temas). - Códigos QR funcionales y probados. - Reporte de evaluación con resultados de comprensión.

# Requerimientos de alto nivel

# Requerimientos del producto

- Materiales con identidad gráfica institucional aprobada. - Videos cortos (2–3 minutos) con narración y subtítulos. - Guías PDF interactivas o con enlaces. - Códigos QR legibles e integrados en carteles oficiales.

# Requerimientos del proyecto

- Aprobación institucional para uso de imagen y logos. - Publicación en plataformas oficiales. - Accesibilidad total para dispositivos móviles. - Evaluación posterior mediante encuestas de comprensión.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar guías y videos de apoyo sobre plataformas escolares. | 4 guías PDF y 4 videos finalizados. |
| Asegurar la accesibilidad de los materiales. | 100% de QR funcionales y disponibles en medios oficiales. |
| Garantizar la validación institucional. | Aprobación por la Coordinación Académica. |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Cumplir el plan de trabajo establecido. | Proyecto completado en ≤ 11 semanas. |
| Evitar retrasos en entregas parciales. | ≥90% de tareas entregadas en tiempo. |
| Finalizar antes del nuevo ciclo escolar. | Informe final entregado antes del 31/01/2026. |
| Costo |  |
| Mantener el proyecto dentro del presupuesto. | Gasto total ≤ $124,500 MXN. |
| Usar recursos de forma eficiente. | Uso completo de recursos sin ampliaciones. |
| Priorizar herramientas gratuitas. | ≥70% de herramientas de software libre. |
| Calidad |  |
| Cumplir con el diseño institucional. | Materiales aprobados por coordinación. |
| Asegurar comprensión de los estudiantes. | ≥80% de comprensión en encuestas. |
| Lograr satisfacción de usuarios. | ≥75% de evaluación positiva. |
| Otros |  |
| Reducir errores en trámites escolares. | 30% menos incidencias reportadas. |
| Fomentar el uso autónomo de plataformas. | 25% más estudiantes usan las plataformas sin asistencia. |
| Actualizar materiales periódicamente. | Revisión semestral del 50% de los contenidos. |

# Premisas y Restricciones

Premisas: - Estudiantes con acceso a dispositivos móviles e internet. - Plataforma institucional disponible durante la ejecución. - Autorización para el uso de identidad gráfica. - Participación activa del personal académico. Restricciones: - Presupuesto limitado. - Tiempos fijos de ejecución (3 meses). - Uso exclusivo de herramientas gratuitas.

# Riesgos iniciales de alto nivel

- Falta de aprobación institucional para la difusión de materiales. - Cambios en los procesos escolares que invaliden los contenidos. - Fallos técnicos en códigos QR o accesibilidad de materiales.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Recolección de información | 30/09/2025 |
| Diseño de materiales | 20/10/2025 |
| Producción de videos | 15/11/2025 |
| Distribución de materiales | 28/11/2025 |
| Evaluación final | 05/12/2025 |

# Presupuesto estimado

Concepto; Costo estimado (MXN). Impresión de carteles con códigos QR; $3,000 Semestral. Software de edición (si se requiere licencia); $1,500 Anual. Recursos humanos (estimación horas-hombre); $120,000 Semestral. Total estimado; $124,500 Semestral.

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Prof. Hazem Álvarez Rodríguez | Patrocinador del Proyecto | Facultad de Ingeniería en Computación | Dirección Académica |
| Guerrero Estrada David Israel | Gerente del Proyecto | Facultad de Ingeniería en Computación | Dirección Académica |
| Luis Alberto Mejía López | Integrante | Facultad de Ingeniería en Computación | Dirección Académica |
| María Daniela Islas Hernández | Integrante | Facultad de Ingeniería en Computación | Dirección Académica |
| Citli López Campos | Integrante | Facultad de Ingeniería en Computación | Dirección Académica |
| María Candelaria Mónica Niembro Gaona | Encargada de Becas | Servicios Escolares | Servicios Escolares |
| Martha Vargas Cruz | Encargada de Control Escolar | Servicios Escolares | Servicios Escolares |

# Requisitos de aprobación del proyecto

- Validación institucional del contenido y diseño gráfico. - Verificación de funcionalidad de los códigos QR. - Evaluación de comprensión ≥80% por parte de los usuarios. - Aprobación final del coordinador académico.

# Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| David Israel Guerrero Estrada | Gerente del proyecto | Facultad de Ingeniería en Computación | Dirección académica |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal | Puede asignar tareas dentro del equipo de proyecto. |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | Autorización para ajustar costos menores dentro del margen aprobado. |
| Decisiones técnicas | Autoridad para definir el formato, herramientas y estructura de materiales. |
| Resolución de conflictos | Mediación entre el equipo y los departamentos involucrados. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Reporta a la Coordinación Académica para decisiones fuera de su alcance. |

# Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- |
| Equipo de Diseño Gráfico | Facultad de Ingeniería | Dirección Académica |
| Equipo Multimedia | Facultad de Ingeniería | Dirección Académica |
| Equipo de Difusión | Facultad de Ingeniería | Dirección Académica |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| ## Prof. Hazem Álvarez Rodríguez |  |  |