Estudio de factibilidad

Guías y videos didácticos para el uso de plataformas escolares de la UAEMéx

Fecha:14/11/2025

Tabla de contenido

Historial de Versiones	3

Información del Proyecto	3

Resumen Ejecutivo	4

Antecedentes del proyecto	5

El proyecto y su contexto	6

Alcance del estudio de factibilidad	7

Factibilidad técnica	8

Factibilidad económica	9

Factibilidad legal	10

Factibilidad de recursos	11

Factibilidad de mercado	12

Factibilidad operacional	13

Factibilidad de tiempo	14

Recomendaciones y aprobación	15

# Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14/11/2025 | 1.0 | David Israel Guerrero Estrada | πCHUL@S ENTERPRISE | Primera versión del documento de estudio de factibilidad |

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización | πCHUL@S ENTERPRISE |
| --- | --- |
| Proyecto | Guías y videos didácticos para el uso de plataformas escolares de la UAEMéx |
| Fecha de preparación | 14/11/2025 |
| Cliente | Comunidad estudiantil de la UAEMéx |
| Patrocinador (Sponsor) | Prof. Hazem Álvarez Rodríguez |
| Gerente / Líder de Proyecto | Guerrero Estrada David Israel |

# Resumen Ejecutivo

El presente Estudio de Factibilidad analiza la viabilidad técnica, económica, legal, operativa, de mercado, de recursos y de tiempo del proyecto Guías y videos didácticos para el uso de plataformas escolares de la UAEMéx.

El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema centralizado que permita a estudiantes, docentes y personal administrativo acceder de forma rápida y precisa a información académica mediante guías digitales, videos explicativos, códigos QR y materiales interactivos.

El estudio concluye que el proyecto es altamente viable, ya que:

- Existen los recursos técnicos necesarios para desarrollar, alojar y mantener la plataforma.

- Los costos del proyecto son accesibles y sostenibles para la institución, con una relación costo–beneficio favorable.

- No se identifican barreras legales significativas más allá del cumplimiento de normas de accesibilidad y propiedad intelectual.

- El mercado objetivo (estudiantes, docentes y personal administrativo) demanda activamente soluciones digitales que simplifiquen trámites y procesos académicos.

- Los recursos humanos necesarios se encuentran disponibles dentro del personal institucional.

- Los tiempos estimados de ejecución permiten completar el proyecto sin afectar las operaciones académicas actuales.

En general, el estudio recomienda proceder con la aprobación y puesta en marcha del proyecto.

# Antecedentes del proyecto

Este proyecto surge ante la necesidad creciente de modernizar, estandarizar y centralizar los procesos de comunicación institucional relacionados con trámites, consultas y procedimientos académicos.

Actualmente, los estudiantes enfrentan dificultades recurrentes, como:

- Información desactualizada.

- Procesos poco claros o explicados verbalmente.

- Falta de un repositorio unificado de guías y tutoriales.

- Confusión en trámites de becas, bajas de materias, revisiones de calificaciones, entre otros.

Los factores que impulsaron este estudio incluyen:

- Incremento del uso de plataformas digitales en el entorno académico.

- Solicitudes de estudiantes para mejorar la accesibilidad a la información.

- Peticiones del personal administrativo para estandarizar la difusión de guías.

- La necesidad institucional de mejorar la eficiencia y reducir errores en trámites.

El proyecto fue inicialmente propuesto por la Coordinación Académica, en conjunto con el área de Control Escolar, como respuesta a problemas detectados en los ciclos escolares anteriores.

Los interesados clave involucrados en la concepción del proyecto incluyen:

- Estudiantes de todos los niveles académicos.

- Departamentos administrativos (Control Escolar, Becas, Difusión).

- Coordinadores y docentes.

- Área de Tecnologías de la Información.

Previo a este estudio se realizaron actividades de anteproyecto como:

- Recolección de necesidades mediante entrevistas y encuestas.

- Elaboración de prototipos iniciales de guías y códigos QR.

- Pruebas piloto en aulas para verificar la accesibilidad del material.

- Definición preliminar del alcance y requerimientos funcionales.

# El proyecto y su contexto

## Descripción del proyecto

El proyecto “Guías y videos didácticos para el uso de plataformas escolares de la UAEMéx” tiene como propósito principal desarrollar un sistema integral de materiales digitales que facilite a los estudiantes, docentes y personal administrativo el acceso a información clara, estandarizada y actualizada sobre diversos procesos académicos.

El proyecto contempla la creación de:

Principales entregables

- Guías PDF estandarizadas para trámites académicos comunes.

- Videos tutoriales explicativos de los procesos institucionales (Teams, calificaciones, becas, bajas, etc.).

- Códigos QR individuales para cada guía y video.

- Carteles informativos con QR para aulas y oficinas.

- Encuestas de retroalimentación para evaluar la comprensión.

- Revisión periódica y actualización de los materiales.

- Un informe final de resultados del proyecto.

- Publicación de todos los materiales en una plataforma oficial de acceso centralizado.

El objetivo final es que toda la comunidad estudiantil cuente con materiales confiables, accesibles desde dispositivos móviles y disponibles en cualquier momento.

## Objetivos

Cada objetivo describe qué se hará y qué beneficio aporta directamente al cliente (la comunidad estudiantil UAEMéx):

- Objetivo 1

Crear y estandarizar guías digitales claras y actualizadas.
Beneficio: Los estudiantes podrán realizar trámites sin errores, reduciendo filas, dudas y reprocesos administrativos.

- Objetivo 2

Producir videos tutoriales accesibles y fáciles de entender.
Beneficio: Facilita el aprendizaje visual, especialmente para usuarios que tienen dificultades con instrucciones escritas.

- Objetivo 3

Generar códigos QR funcionales para cada material.
Beneficio: Permite acceso inmediato desde cualquier aula u oficina, reduciendo tiempos de búsqueda de información.

- Objetivo 4

Publicar todos los materiales en una plataforma institucional oficial.
Beneficio: Centraliza la información y garantiza que todos tengan acceso a versiones actualizadas.

- Objetivo 5

Aplicar encuestas y recopilar retroalimentación de estudiantes.
Beneficio: Permite mejorar los materiales basándose en necesidades reales de los usuarios.

- Objetivo 6

Realizar revisiones periódicas del contenido publicado.
Beneficio: Asegura que las guías se mantengan alineadas con actualizaciones de plataformas y procesos UAEMéx.

- Objetivo 7

Generar un informe final con resultados y métricas del proyecto.
Beneficio: Documenta el impacto, los avances y las áreas de mejora para futuros ciclos.

## Contexto del proyecto

El proyecto se desarrolla dentro del entorno académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), institución con una comunidad estudiantil diversa, amplia y dependiente del uso de plataformas digitales para trámites escolares, clases remotas y procesos administrativos.

Contexto organizacional

- La UAEMéx utiliza plataformas como Microsoft Teams, sistemas de calificaciones y módulos de becas que requieren orientación constante.

- Áreas como Control Escolar, Becas, Difusión y Coordinaciones Académicas participan activamente en la entrega de información a estudiantes.

- Existe una creciente necesidad de estandarizar la comunicación interna debido al alto volumen de estudiantes.

Contexto cultural

- La comunidad estudiantil está acostumbrada al uso de dispositivos móviles.

- Se ha incrementado la demanda de contenidos digitales breves, visuales y accesibles desde QR.

- Las generaciones recientes prefieren materiales claros, interactivos y disponibles en línea.

Entes externos interesados

Aunque el proyecto es principalmente interno, puede involucrar:

- Plataformas externas como Microsoft Teams.

- Proveedores de software de edición y alojamiento.

- Dependencias gubernamentales si se aplican guías relacionadas con becas estatales.

Actividades previas realizadas con interesados

Antes de realizar el estudio de factibilidad, se llevaron a cabo:

- Reuniones con personal de Control Escolar y Becas para identificar problemáticas frecuentes.

- Encuestas informales entre estudiantes sobre dificultades con trámites.

- Pruebas piloto de guías y QR dentro de aulas.

- Revisión inicial de flujos institucionales y normativas.

La visión del proyecto ha sido bien recibida por estudiantes, administrativos y docentes, quienes reconocen el beneficio de tener una fuente centralizada de información confiable.

# Alcance del estudio de factibilidad

Resultados esperados del estudio

- Determinar si el proyecto es técnica, económica, operativa, legal y temporalmente viable.

- Identificar riesgos y limitaciones que puedan afectar su implementación.

- Proponer recomendaciones claras para la aprobación del proyecto.

- Establecer los recursos necesarios para su desarrollo.

Actividades principales realizadas para la evaluación

- Análisis de necesidades institucionales.

- Revisión de flujos actuales de trámites académicos.

- Evaluación de plataformas tecnológicas disponibles.

- Investigación de costos de producción, edición y publicación.

- Entrevistas con departamentos involucrados.

- Estudio del público objetivo y su nivel de adopción tecnológica.

- Priorización de requerimientos del proyecto.

Aprobaciones y comité supervisor

El estudio será revisado y aprobado por:

- Patrocinador del proyecto: Prof. Hazem Álvarez Rodríguez.

- Gerente de proyecto: Guerrero Estrada David Israel.

- Comité de revisión: Control Escolar, Departamento de Becas, Coordinación Académica y área de Tecnologías de la Información.

# Factibilidad técnica

La factibilidad técnica analiza si la organización cuenta con los recursos tecnológicos necesarios —hardware, software, infraestructura y capacidades técnicas— para llevar a cabo el proyecto de forma efectiva. El objetivo es asegurar que la tecnología actual, combinada con las herramientas que pueden adquirirse, sea suficiente para desarrollar, almacenar, distribuir y mantener las guías y videos didácticos del proyecto.

1. Recursos tecnológicos disponibles

Actualmente, la organización πCHUL@S ENTERPRISE y la UAEMéx cuentan con:

Hardware disponible

- Computadoras de escritorio y laptops para el equipo de diseño, edición y documentación.

- Dispositivos móviles (tablets y smartphones) utilizados para pruebas de visualización de QR, acceso a guías y reproducción de videos.

- Servidores institucionales o alojamiento en la nube para el almacenamiento de archivos.

- Cámaras y micrófonos básicos para la grabación de videos tutoriales.

Software disponible

- Microsoft Office / Word / PowerPoint para creación de borradores de guías.

- Adobe Acrobat o plataformas similares para exportación a PDF.

- Plataformas de edición de video como Clipchamp, Premiere, CapCut o alternativas institucionales.

- Generadores de códigos QR gratuitos o de uso institucional (como QRCode Monkey, Beaconstac o integraciones en la página de UAEMéx).

- Microsoft Teams como plataforma para alojar o compartir materiales con estudiantes.

- Herramientas de diseño gráfico (Canva, Illustrator, Figma).

Infraestructura institucional

- Acceso a páginas web oficiales de UAEMéx para publicar videos/guías.

- Aulas equipadas con señal WiFi donde se colocarán los códigos QR.

- Repositorios institucionales para almacenar material audiovisual.

2. Compatibilidad tecnológica con el proyecto

El proyecto requiere la creación, edición y publicación de materiales digitales en formatos compatibles con la mayor parte de los dispositivos móviles y computadoras.

Los formatos PDF y MP4, así como el uso de códigos QR, cumplen totalmente con este requerimiento.

La tecnología existente permite:

- Diseñar y exportar guías claras y accesibles.

- Editar y renderizar videos en calidad estándar con peso reducido.

- Generar códigos QR que funcionen en cualquier dispositivo.

- Subir los materiales a plataformas institucionales sin problemas de compatibilidad.

- Asegurar visualización desde teléfonos móviles, tablets y laptops.

Esto confirma que no se requiere adquirir hardware especializado de alto costo.

3. Necesidades tecnológicas adicionales

Aunque se cuenta con los elementos esenciales, el proyecto puede beneficiarse de:

Software adicional sugerido

- Una herramienta de edición de video más robusta (opcional), como:

  - Adobe Premiere Pro,

  - Filmora,

  - DaVinci Resolve (gratuita).

- Un sistema de almacenamiento en la nube con respaldo automático (Drive institucional, SharePoint, OneDrive).

- Una plataforma LMS o MiniSitio para centralizar las guías (Microsoft Teams, Moodle, SharePoint institucional).

Pequejos requerimientos técnicos adicionales

- Mejorar micrófonos para mayor calidad de grabación (costo bajo).

- Posible adquisición de licencias premium de diseño (si la institución lo requiere).

- Acceso a un servidor con buena capacidad de transferencia para subir videos sin saturación.

4. Evaluación de capacidades técnicas del equipo

El equipo de trabajo sí cuenta con las capacidades técnicas necesarias:

- Conocimientos básicos e intermedios en diseño digital.

- Experiencia en creación de guías PDF.

- Dominio de herramientas de edición de video.

- Conocimientos para generar y validar códigos QR.

- Capacidades de documentación y organización de contenidos.

- Experiencia en publicación digital y manejo de plataformas institucionales.

Si bien pueden requerirse sesiones breves de capacitación para estandarizar estilos y plantillas, no son necesarias competencias avanzadas para ejecutar el proyecto.

5. Riesgos tecnológicos identificados

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Saturación o caída temporal de plataformas institucionales | Media | Media | Copias de respaldo en nube externa; accesos alternativos. |
| Falta de compatibilidad en dispositivos antiguos | Baja | Baja | Usar formatos livianos, PDF/A y MP4 estándar. |
| Ediciones o actualizaciones repentinas en plataformas como Teams | Media | Alta | Revisiones periódicas y control de versiones. |
| Baja calidad de grabación de video | Media | Media | Usar micrófonos externos y mejorar iluminación. |
| Enlaces QR rotos o caducados | Baja | Alta | Revisiones mensuales y mantenimiento de los enlaces. |

6. Conclusión de la factibilidad técnica

El proyecto es técnicamente viable, ya que:

- La organización cuenta con los recursos tecnológicos fundamentales.

- Los formatos requeridos son universales y compatibles.

- El personal tiene las habilidades necesarias.

- Los riesgos tecnológicos pueden mitigarse fácilmente.

- La infraestructura actual soporta la producción, almacenamiento y distribución de los materiales.

No se identifica ninguna limitante tecnológica que imposibilite el desarrollo o implementación del proyecto.

# Factibilidad económica

El propósito de este análisis es determinar si el proyecto de creación, documentación y difusión de guías y videos didácticos para la UAEMéx es económicamente viable, comparando los costos requeridos contra los beneficios obtenidos, tanto directos como indirectos.

Al tratarse de un proyecto institucional sin fines de lucro, los beneficios se expresan principalmente como ahorros, eficiencia operativa, reducción de carga administrativa y optimización de recursos humanos, además de impactos positivos en la experiencia estudiantil.

Este estudio incluye:

Los costos estimados del proyecto.

Los beneficios económicos esperados.

Las premisas bajo las cuales se elaboraron las estimaciones.

Una tabla de proyecciones financieras a cinco años.

1. Premisas financieras

Las proyecciones económicas se desarrollan bajo las siguientes premisas:

- El proyecto no busca generar ingresos monetarios directos, sino ahorro operativo y reducción de carga administrativa.

- Los materiales producidos (PDFs, videos, QR) pueden actualizarse sin necesidad de rehacerlos por completo cada ciclo escolar.

- Los costos de personal corresponden principalmente a tiempo invertido en producción, revisión, edición y mantenimiento.

- La infraestructura institucional de la UAEMéx ya existe, por lo tanto no requiere inversión adicional en servidores o plataformas.

- El costo del equipo utilizado es considerado como recurso disponible, no como adquisición nueva.

- La duración estimada del proyecto para su implementación inicial es de 1 ciclo escolar, con mantenimiento anual.

- Las proyecciones financieras reflejan:

  - Año 1 → Desarrollo y lanzamiento inicial.

  - Años 2 a 5 → Mantenimiento, actualización de contenido y nuevas guías.

2. Identificación de costos

Costos del Año 1 (Desarrollo inicial)

- Tiempo de personal (diseño, edición, grabación, revisión).

- Materiales de grabación (micrófonos, iluminación mínima).

- Licencias de software de edición (según necesidad).

- Producción e impresión de carteles con QR.

- Capacitación interna (mínima).

Costos Años 2–5 (Mantenimiento y actualización)

- Actualización de guías y videos.

- Regeneración de QR si cambian enlaces.

- Nuevas grabaciones por cambios en plataformas.

- Encuestas y procesamiento de datos.

- Mantenimiento digital (hosting, organización, repositorios).

3. Identificación de beneficios

Los beneficios económicos provienen de ahorros operativos, medidos en tiempo, recursos humanos y disminución de errores procesales:

Beneficios directos

- Reducción del tiempo que el personal de Control Escolar dedica a explicar procesos repetitivos.

- Disminución de visitas presenciales de estudiantes para aclarar dudas.

- Menor carga en canales de soporte (correo, Teams, ventanilla).

- Reducción de errores en trámites por parte de estudiantes.

Beneficios indirectos

- Mejora en la eficiencia institucional.

- Mayor satisfacción estudiantil y reputación organizacional.

- Acceso inmediato y permanente a información actualizada.

- Disminución de costos de impresión física y papeleo.

Se estima que el uso de guías podría reducir entre el 30% y 50% la demanda de atención presencial en trámites documentados.

4. Proyecciones financieras a 5 años

Como no contamos con un valor real institucional, se emplean cifras referenciales basadas en rangos típicos de proyectos universitarios de documentación digital. (Los valores son estimados en MXN por ciclo escolar)

| Concepto | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos (Ahorros) |  |  |  |  |  |
| Ahorro por reducción de atención presencial | $45,000 | $55,000 | $60,000 | $65,000 | $70,000 |
| Ahorro por reducción de errores en trámites | $15,000 | $20,000 | $20,000 | $22,000 | $25,000 |
| Ahorro en impresiones / materiales físicos | $8,000 | $8,000 | $9,000 | $9,000 | $10,000 |
| Total Ahorros Estimados | $68,000 | $83,000 | $89,000 | $96,000 | $105,000 |
| Costos |  |  |  |  |  |
| Personal (producción y mantenimiento) | $40,000 | $18,000 | $18,000 | $18,000 | $18,000 |
| Materiales | $6,000 | $2,000 | $2,000 | $2,500 | $2,500 |
| Recursos informáticos | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Capacitación / Entrenamiento | $3,000 | $1,500 | $1,500 | $1,500 | $1,500 |
| Total de Costos | $54,000 | $26,500 | $26,500 | $27,000 | $27,000 |
| Balance Neto | +$14,000 | +$56,500 | +$62,500 | +$69,000 | +$78,000 |

5. Conclusión de la factibilidad económica

El análisis demuestra que el proyecto es económicamente viable, ya que:

- Los costos de desarrollo y mantenimiento son bajos comparados con los ahorros generados.

- A partir del Año 1, el proyecto ofrece un balance económico positivo.

- A partir del Año 2, el retorno es altamente favorable, generando ahorros acumulados crecientes.

- La inversión en licencias, materiales y tiempo del personal es mínima frente al beneficio institucional.

- La automatización de contenido reduce gastos silenciosos (atención, errores, soporte técnico, impresión).

Por tanto, el proyecto se considera altamente rentable desde una perspectiva institucional.

# Factibilidad legal

El propósito del análisis de factibilidad legal es determinar si el proyecto Guías y videos didácticos para el uso de plataformas escolares de la UAEMéx cumple con la normatividad vigente a nivel institucional, estatal y federal, y si su ejecución implica riesgos legales o requerimientos regulatorios adicionales.

Debido a que el proyecto involucra la producción y difusión de materiales digitales, así como el uso de imagen institucional y datos no sensibles de estudiantes (estadísticas, encuestas, patrones de uso), es fundamental verificar su alineación con las regulaciones aplicables.

1. Cumplimiento con leyes y normativas mexicanas

1.1 Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)

El proyecto debe garantizar que:

- Todos los materiales (PDF, videos, plantillas, diseños, textos, iconografía) sean originales o cuenten con permisos de uso.

- Se respeten los derechos de autor de terceros (por ejemplo: imágenes, sonidos, software, logotipos).

- La distribución de los materiales a través de plataformas institucionales esté autorizada por la universidad.

Conclusión:
El proyecto es legalmente viable, ya que todo el contenido es generado por el equipo y se emplea únicamente con fines institucionales y educativos.

1.2 Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP)

Aunque el proyecto no maneja datos personales sensibles, sí puede involucrar:

- Respuestas de estudiantes a encuestas.

- Datos estadísticos de visualización de materiales.

Según la ley:

- No se requieren avisos de privacidad si los datos están anonimizados y son estadísticos.

- La información tratada debe cumplir con los principios de proporcionalidad, finalidad y seguridad.

Conclusión:
El proyecto es legalmente viable, ya que no recolecta datos personales identificables, sino únicamente información estadística y anónima.

1.3 Ley General de Educación Superior

La producción de materiales educativos debe cumplir con:

- Uso correcto de la identidad institucional.

- Lineamientos internos de calidad pedagógica.

- Accesibilidad y disponibilidad para los estudiantes.

Conclusión:
El proyecto refuerza los lineamientos de educación superior al promover el acceso equitativo a información y procesos escolares.

2. Cumplimiento con normativas internas de la UAEMéx

La UAEMéx establece reglamentos internos que el proyecto debe respetar:

2.1 Uso de imagen institucional

El proyecto utiliza:

- Colores oficiales

- Logotipos

- Plantillas visuales aprobadas

Requisitos:

- Autorización de las áreas de Comunicación Universitaria o Control Escolar.

Conclusión:
La autorización del patrocinador (Prof. Hazem Álvarez Rodríguez) cumple con la normativa interna.

2.2 Publicación de materiales en plataformas oficiales

El proyecto debe integrarse correctamente con:

- Portal institucional

- Teams institucional

- Red interna de estudiantes

Las regulaciones internas permiten la publicación siempre que:

- Los materiales sean educativos

- Hayan sido revisados y aprobados por los departamentos correspondientes

Conclusión:
El proyecto cumple plenamente con los requisitos de publicación interna.

3. Evaluación de riesgos legales potenciales

| Riesgo Legal | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Uso incorrecto de logos institucionales | Baja | Medio | Obtener aval institucional previo |
| Uso accidental de material con derechos de autor | Muy baja | Alto | Usar únicamente contenido creado por el equipo |
| Captura de datos personales sin aviso | Baja | Medio | Anonimizar encuestas totalmente |
| Difusión no autorizada de videos | Baja | Medio | Limitar acceso mediante plataforma institucional |

4. Costo asociado al cumplimiento legal

Debido a que el proyecto:

- No involucra datos sensibles

- No requiere permisos gubernamentales

- No utiliza software ilegal

- No requiere contratos con proveedores externos

El costo económico de cumplimiento legal es prácticamente nulo.

Únicamente se contemplan:

- Tiempo de revisión jurídica institucional

- Autorización de uso de imagen

Conclusión de la Factibilidad Legal

Después del análisis, se determina que el proyecto es totalmente viable desde el punto de vista legal, porque:

- Cumple con leyes mexicanas aplicables.

- No maneja datos personales sensibles.

- Los contenidos son de creación propia.

- Se apega a las normativas internas de la UAEMéx.

- No presenta riesgos legales significativos.

- No genera costos adicionales relacionados con regulaciones.

Por lo tanto, el proyecto puede implementarse sin restricciones legales.

# Factibilidad de recursos

1. Recursos requeridos

1.1 Recursos Humanos

| Rol | Cantidad | Responsabilidad Principal |
| --- | --- | --- |
| Gerente del proyecto | 1 | Supervisión general, control y toma de decisiones |
| Equipo de diseño gráfico | 1 | Creación de plantillas, diseño institucional y carteles |
| Equipo de edición y multimedia | 1 | Creación y edición de videos explicativos |
| Equipo de documentación | 2 | Redacción de guías, elaboración de PDFs y revisión técnica |
| Encargado de encuestas y análisis | 1 | Crear, aplicar y analizar encuestas de comprensión |
| Encargado de difusión | 1 | Publicación de materiales y generación de códigos QR |
| Coordinadores académicos | 2 | Validación de contenido académico y regulatorio |

Conclusión:
El proyecto cuenta con suficientes recursos humanos internos y no requiere contratación adicional.

1.2 Recursos Materiales

| Recurso Material | Cantidad | Uso Principal |
| --- | --- | --- |
| Computadoras (PC/Laptop) | 3–4 | Edición, diseño, documentación |
| Cámaras o celulares HD | 2 | Grabación de videos demostrativos |
| Micrófonos básicos | 1–2 | Narración de los videos |
| Trípode o estabilizador | 1 | Grabación estable de demostraciones |
| Pizarras o espacios controlados | 1 | Para grabación de material académico |
| Impresiones mínimas (opcional) | Variable | Para carteles con QR |

Todos estos recursos ya se encuentran disponibles en la universidad o en el equipo del proyecto.

1.3 Recursos de Software y Herramientas Digitales

| Software / Herramienta | Tipo | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Teams | Institucional | Capturas y demostraciones |
| Office (Word, PowerPoint) | Institucional | Elaboración de guías |
| Canva o Illustrator | Diseño | Plantillas gráficas |
| Premiere / CapCut / DaVinci Resolve | Edición | Edición de videos |
| Generador de códigos QR | Web | Generación de códigos QR |
| Formularios (Google/Microsoft Forms) | Institucional | Encuestas |
| Plataforma institucional UAEMéx | Interna | Publicación de materiales |

Conclusión:
Todo el software requerido está disponible de manera institucional o gratuita.

2. Infraestructura Necesaria

El proyecto requiere únicamente infraestructura básica:

- Acceso a internet estable.

- Espacios físicos dentro de la universidad para grabación.

- Acceso a la plataforma institucional para publicación.

- Almacenamiento en la nube (OneDrive/SharePoint).

Conclusión:
La infraestructura existente cubre completamente las necesidades del proyecto.

3. Personal adicional requerido

El análisis indica:

- No será necesario contratar personal externo.

- Las actividades pueden ser realizadas por los integrantes del equipo y coordinadores participantes.

- La única dependencia formal es la revisión aprobatoria de Control Escolar y el coordinador académico.

4. Afectación a las operaciones internas y externas

| Área | Posible afectación | Nivel | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Control Escolar | Revisión de materiales | Bajo | Establecer agenda de revisiones |
| Coordinadores | Validación de contenido | Bajo | Aprobación programada por entregables |
| Estudiantes | Aplicación de encuestas | Muy bajo | Encuestas cortas y digitales |
| Plataforma institucional | Publicación | Bajo | Solicitar autorización previa |

Conclusión:
El proyecto no afecta significativamente ninguna operación crítica.

5. Dependencias internas y externas

Dependencias internas:

- Departamento de Control Escolar

- Coordinadores académicos

- Área de comunicación (para uso de imagen institucional)

- Plataforma escolar

Dependencias externas:

- Ninguna crítica.

- Opcionalmente herramientas gratuitas externas (QR, editores), sin impacto legal ni tecnológico.

6. Procedimientos de desarrollo

El proyecto sigue una línea de trabajo clara:

- Recopilación de información

- Diseño gráfico de plantillas

- Documentación paso a paso

- Grabación de videos demostrativos

- Edición y correcciones

- Generación de QR

- Publicación en plataformas oficiales

- Encuestas y retroalimentación

- Informe final y cierre

El flujo es lineal y no requiere metodologías avanzadas de software.

Conclusión General de Factibilidad de Recursos

- Los recursos humanos son suficientes.

- Las herramientas tecnológicas están disponibles.

- La infraestructura existente cubre todas las necesidades.

- No se requiere personal adicional ni grandes inversiones.

- El impacto en operaciones internas es mínimo.

- Las dependencias están controladas.

Resultado final: El proyecto es totalmente viable desde la perspectiva de recursos.

# Factibilidad de mercado

La factibilidad de mercado evalúa si existe una necesidad real, un público objetivo definido, una aceptación esperada y un entorno competitivo favorable para que el proyecto sea viable dentro de la comunidad de la UAEMéx.

1. Segmento o nicho de mercado objetivo

El producto está dirigido a usuarios que interactúan diariamente con las plataformas académicas de la UAEMéx.

Segmentos principales:

- Estudiantes de nuevo ingreso (nivel medio superior y superior)

- Estudiantes regulares que desconocen procedimientos administrativos digitales

- Docentes que también pueden usar los materiales como apoyo

- Áreas administrativas (Control Escolar, Becas, Servicios Escolares)

- Padres o tutores (en preparatoria) que requieren procesos básicos

Tamaño del mercado (estimado):

UAEMéx ≈ 90,000 estudiantes activos

De ellos, al menos 70% utiliza constantemente las plataformas escolares. Esto representa un mercado interno amplio, estable y con crecimiento anual constante.

2. Competidores

Dado que el proyecto se realiza dentro de la institución, los competidores no son externos, sino alternativas actuales de información, como:

Competidores directos

- Videos no oficiales en YouTube hechos por estudiantes.

- Manuales PDF informales o antiguos.

- Notas informales de grupos de WhatsApp.

- Explicaciones improvisadas entre alumnos o docentes.

Competidores indirectos

- Información en la página oficial (pero suele ser incompleta o poco visual).

- Tutoriales que no corresponden a la versión actual del sistema escolar.

Conclusión:
No existe un competidor institucional con la calidad, estandarización y accesibilidad del proyecto propuesto.

3. Distribución de productos y servicios

Los materiales del proyecto serán distribuidos por canales internos altamente accesibles:

Canales de distribución:

- Códigos QR en aulas, pasillos y oficinas administrativas

- Plataforma institucional UAEMéx

- Microsoft Teams (canales académicos oficiales)

- Redes internas de la universidad (grupos estudiantiles autorizados)

- Biblioteca digital institucional

- Correos masivos o avisos a estudiantes

Estos canales garantizan que los materiales estén siempre disponibles, actualizados y de acceso inmediato.

4. Razones por las cuales el cliente elegirá nuestro producto

Los estudiantes preferirán nuestras guías porque:

- Son oficiales, validadas y actualizadas.

- Son visuales, cortas y muy fáciles de seguir.

- Eliminan errores, dudas y retrasos en trámites.

- Incluyen videos explicativos, no solo texto.

- Están disponibles mediante QR, accesibles en segundos.

- Evitan dependencia de explicaciones entre estudiantes.

- Representan información segura, sin riesgo de confusiones.

5. Diferenciación respecto a la competencia

Nuestro proyecto se diferencia porque:

- Es un producto institucional, aprobado por la universidad.

- Usa formato estandarizado (plantilla gráfica uniforme).

- Incluye video + PDF, no solo texto.

- Está basado en investigación de campo, encuestas y validaciones.

- Aplica control de versiones para mantener material actualizado.

- Tiene un sistema de QR que garantiza acceso inmediato.

La competencia (no oficial) carece de:

- Rigurosidad

- Actualización

- Identidad institucional

- Validación académica

- Disponibilidad formal

6. Estrategia de Mercadeo Inicial

Cómo nos diferenciamos:

- Información oficial validada

- Diseño visual profesional

- Videos cortos y guías claras

- Acceso mediante QR

- Actualización constante

Tipos de organizaciones de mercadeo a usar:

- Coordinación académica

- Control Escolar

- Departamento de Comunicación

- Líderes estudiantiles autorizados

- Embajadores digitales (alumnos voluntarios)

Mercado objetivo:

- Estudiantes que necesitan apoyo digital inmediato

- Docentes que desean orientar mejor a sus grupos

- Personal administrativo

- Aspirantes y alumnos de nuevo ingreso

Grupos objetivo prioritarios:

- Nuevo ingreso (principal necesidad de inducción)

- Estudiantes que realizan trámites administrativos

- Beneficiarios de becas

- Docentes que orientan procesos escolares

Conclusión General de Factibilidad de Mercado

- Existe un mercado amplio, permanente y en crecimiento.

- No existen competidores institucionales de su misma calidad.

- La demanda del producto es clara y comprobada.

- La distribución es accesible, económica y eficiente.

- El valor agregado supera ampliamente a las alternativas actuales.

Resultado:
El proyecto es totalmente viable desde la perspectiva de mercado y altamente competitivo dentro del entorno institucional.

# Factibilidad operacional

La factibilidad operacional evalúa qué tan bien el proyecto se integra y funciona dentro del entorno institucional, así como su alineación con los procesos, cultura, tiempos y objetivos estratégicos de la UAEMéx y πCHUL@S ENTERPRISE.

1. Medida de qué tan bien el sistema propuesto resuelve problemas y aprovecha oportunidades

El proyecto soluciona directamente un problema institucional relevante:

Problemas existentes que resuelve

- Falta de conocimiento del funcionamiento de las plataformas escolares.

- Errores frecuentes en trámites académicos (baja de materias, consulta de calificaciones, inscripción, becas).

- Estudiantes que dependen de explicaciones informales y no oficiales.

- Ausencia de materiales estandarizados y actualizados.

- Información dispersa y poco accesible.

Oportunidades que aprovecha

- Creciente uso de herramientas digitales en la UAEMéx.

- Acceso generalizado a dispositivos móviles.

- Necesidad institucional de mejorar la comunicación con los estudiantes.

- Espacios físicos donde pueden colocarse QR para acceso inmediato.

- Alta receptividad de estudiantes a materiales visuales y videos cortos.

Conclusión:
El proyecto encaja perfectamente con las oportunidades tecnológicas actuales y resuelve necesidades reales.

2. Cómo satisface los requerimientos identificados

Los requerimientos establecidos en la matriz y en el backlog especifican necesidades de:

- Documentación

- Videos

- Diseño gráfico

- Generación de QR

- Publicación

- Control de versiones

- Encuestas

- Informes

- Notificaciones

- Integración con plataformas

El proyecto satisface estos requerimientos porque:

- Cada guía y video es creado siguiendo un esquema estandarizado.

- Cada entrega pasa por revisión académica.

- Cada material tiene QR único para acceso inmediato.

- Cada actualización se registra y publica.

- Se aplica un sistema de evaluación continua (encuestas).

- Se incluye un informe final con resultados.

- Los materiales se integran a Microsotf Teams y a la plataforma institucional.

Resultado:
Los requerimientos funcionales y no funcionales se cumplen en su totalidad sin necesidad de infraestructura adicional.

3. Resultados operacionales esperados del proyecto

| Resultado Operacional | Descripción |
| --- | --- |
| Reducción de errores en trámites escolares | Menos confusiones en procesos como baja de materias o registro de becas. |
| Incremento en el uso correcto de plataformas | Estudiantes mejor capacitados para usar Teams y sistemas institucionales. |
| Estandarización de la información | Todas las guías mantienen diseño, formato y contenido oficial. |
| Agilización administrativa | Menos solicitudes de ayuda por dudas básicas. |
| Acceso inmediato a información | QR en aulas y oficinas facilita el acceso en segundos. |
| Mejora en la comunicación institucional | Material oficial, claro, confiable y actualizado. |
| Aumento en comprensión y satisfacción estudiantil | Verificado mediante encuestas. |

4. Consideraciones que deben incluirse desde etapas tempranas

Para garantizar la operación eficiente del proyecto, es importante considerar desde el inicio:

- Estandarización del diseño de guías.

- Plantillas audiovisuales para videos.

- Organización de archivos mediante control de versiones.

- Formato único de QR.

- Proceso de revisión académica formal.

- Metodología para encuestas y análisis de datos.

- Calendario de actualización periódica para evitar obsolescencia.

- Criterios de accesibilidad (PDF navegable, videos visibles en móvil).

Importante:
Si estas consideraciones se agregaran al final, el costo operativo sería mayor; incluirlas desde el diseño inicial garantiza eficiencia y calidad.

5. Alineación con la cultura y operación institucional

El proyecto se ajusta a la cultura de la UAEMéx, caracterizada por:

- Fomento del aprendizaje autónomo.

- Impulso a herramientas tecnológicas y digitales.

- Transparencia y claridad en los procesos académicos.

- Acompañamiento al estudiante en su trayectoria universitaria.

- Acceso universal a información educativa.

Y al mismo tiempo se alinea con los objetivos estratégicos de πCHUL@S ENTERPRISE, incluyendo:

- Digitalización educativa

- Diseño de materiales didácticos

- Mejora de experiencia estudiantil

- Optimización de procesos administrativos

6. Conclusión de Factibilidad Operacional

- El sistema propuesto encaja completamente en el entorno institucional.

- Resuelve problemas reales y aprovecha oportunidades existentes.

- Cumple todos los requerimientos funcionales del proyecto.

- Produce resultados medibles y relevantes para la UAEMéx.

- Se alinea con la cultura organizacional, procesos y objetivos.

- Es viable implementarlo sin alterar operaciones críticas.

Resultado final:

El proyecto es altamente viable desde la perspectiva operacional.

# Factibilidad de tiempo

La factibilidad de tiempo evalúa si el proyecto puede completarse dentro de los plazos establecidos por la organización y si los beneficios proyectados podrán alcanzarse en el momento adecuado. Considera disponibilidad de tiempo, ventanas de implementación, dependencias y el periodo estimado para recuperar la inversión realizada.

1. Tiempo disponible para construir el proyecto

Según el ProjectLibre desarrollado, el proyecto tiene como duración:

- Fecha de inicio: 30/09/2025

- Fecha de término: 05/12/2025

- Duración estimada: ~10 semanas (aproximadamente 66 días naturales)

Este periodo sí permite realizar todas las fases necesarias:

- Investigación

- Diseño

- Documentación

- Producción de videos

- Implementación (QR y publicación)

- Aplicación de encuestas

- Informe final

El tiempo disponible es razonable y adecuado para el alcance.

2. Cuándo puede construirse

El proyecto puede construirse:

- Durante un semestre académico, lo que permite recopilar información real.

- Entre actividades escolares sin afectar la operación institucional.

- Antes del periodo de inscripciones, lo que aumenta su utilidad.

- En paralelo con las actividades normales de docentes, estudiantes y coordinadores.

No requiere una ventana adicional especial; el calendario escolar permite el desarrollo continuo.

3. Afectaciones a las operaciones normales

El impacto es mínimo, ya que:

- Las grabaciones de videos no interrumpen clases.

- La generación de guías se realiza de manera interna por el equipo del proyecto.

- Las revisiones por parte de coordinadores se programan con anticipación.

- La implementación de QR no afecta actividades académicas.

- Las encuestas se realizan en línea, sin interrupciones.

No existe riesgo significativo para operaciones institucionales.

4. Afectaciones y dependencias con otros proyectos internos o externos

Dependencias internas:

- Revisión académica por parte de Control Escolar y coordinadores.

- Autorización del uso de imagen institucional.

- Publicación de materiales en plataformas oficiales.

Dependencias externas:

- Ninguna crítica para la ejecución.

- Herramientas externas (como generadores de QR o editores de video) no representan riesgos de disponibilidad.

Impacto con otros proyectos:

- No compite con otros proyectos institucionales.

- Es compatible con iniciativas de innovación digital.

- Puede complementar programas de inducción y capacitación estudiantil.

Conclusión:
No hay afectaciones negativas ni incompatibilidades con otros proyectos.

5. Tiempo de Payback (Recuperación de la inversión)

Aunque el proyecto tiene principalmente un beneficio académico y operativo, puede estimarse un payback respecto a:

- Reducción de horas de trabajo de personal administrativo.

- Disminución de preguntas y solicitudes repetidas.

- Menor cantidad de errores en plataformas.

- Ahorro en inducciones presenciales.

Estimación del payback:

El proyecto podría recuperar su inversión en menos de 6 meses, debido a:

- Uso de recursos institucionales existentes (bajo costo).

- Alto impacto inmediato al publicarse las guías y videos.

- Reducción de cargas operativas desde el primer ciclo escolar.

6. Hitos clave sugeridos

Aunque no es un cronograma formal, los siguientes hitos dan una visión general:

| Hito | Fecha objetivo |
| --- | --- |
| Recolección de información completada | 15/10/2025 |
| Plantillas gráficas y guiones aprobados | 25/10/2025 |
| Guías en PDF listas | 10/11/2025 |
| Videos terminados | 20/11/2025 |
| Implementación de QR y publicación | 25/11/2025 |
| Encuestas y retroalimentación | 29/11/2025 |
| Informe final y cierre | 05/12/2025 |

Estos hitos son compatibles con el tiempo disponible y permiten monitorear avances.

Conclusión General de Factibilidad de Tiempo

- El tiempo disponible es suficiente para completar el proyecto.

- Las actividades no interfieren con el calendario escolar.

- Las dependencias institucionales están controladas y programables.

- El proyecto puede implementarse de manera oportuna antes de periodos críticos.

- El payback es rápido debido al bajo costo y alto impacto inmediato.

Resultado final:

El proyecto es viable en tiempo, con un margen adecuado para imprevistos y entregables.

# Recomendaciones y aprobación

Tras analizar cada uno de los aspectos incluidos en el estudio de factibilidad, técnico, económico, legal, de recursos, de mercado, operacional y de tiempo,  se puede establecer un panorama integral sobre la conveniencia y viabilidad de ejecutar el proyecto “Guías y videos didácticos para el uso de plataformas escolares de la UAEMéx”. A continuación, se presentan las conclusiones, pros, contras y la recomendación final:

1. ¿Es recomendable ejecutar el proyecto?

Sí.
La ejecución del proyecto es altamente recomendable debido a su alineación con las necesidades actuales de la comunidad estudiantil de la UAEMéx y con los objetivos de modernización digital de la institución. Además, los resultados esperados representan mejoras inmediatas en el acceso a la información, eficiencia administrativa y orientación académica.

2. Pros de ejecutar la iniciativa

- Mejora significativa de la experiencia estudiantil

Los estudiantes tendrán acceso rápido y claro a procedimientos clave como uso de Teams, inscripción, becas, baja de materias y consulta de calificaciones.

- Reducción de carga administrativa

Control Escolar y personal académico deberán responder menos dudas repetitivas, reduciendo su carga operativa.

- Centralización de materiales

Con la biblioteca digital, las guías y videos se encontrarán en un solo repositorio accesible.

- Implementación de tecnologías accesibles

El proyecto utiliza herramientas de bajo costo o gratuitas (PDF, QR, YouTube, repositorio interno).

- Bajo riesgo técnico y alta facilidad de implementación

Los recursos y conocimientos requeridos se encuentran dentro de la institución.

- Mejor toma de decisiones mediante estadísticas

Los dashboards, encuestas y reportes permitirán evaluar la utilidad de los materiales y mejorarlos.

- Alineación con la transformación digital

Fortalece los procesos educativos mediante uso de plataformas digitales, un objetivo prioritario en instituciones modernas.

3. Contras o riesgos del proyecto

Aunque los riesgos son mínimos, existen algunos elementos a considerar:

- Dependencia de revisiones institucionales

Las validaciones por coordinadores pueden retrasar algunas entregas si no se programan con anticipación.

- Carga inicial de producción

La creación de materiales audiovisuales y redacción de guías puede consumir tiempo durante la primera fase.

- Mantenimiento continuo

Las guías y videos deberán actualizarse cuando cambien plataformas como Teams, SICE o los portales institucionales.

- Dependencia de conectividad

Algunos usuarios pueden tener problemas si su conexión a internet es limitada al intentar cargar videos.

A pesar de estos puntos, los riesgos son totalmente manejables y no representan impedimentos significativos.

4. Justificación de la probabilidad de éxito del proyecto

El proyecto presenta una alta probabilidad de éxito, sustentada en los siguientes factores:

- Factibilidad técnica:

Los recursos y plataformas necesarias ya existen en la institución.

- Factibilidad económica:

El proyecto requiere mínima inversión y tiene un retorno rápido al reducir costos operativos.

- Factibilidad legal:

No se identifican barreras legales y los materiales cumplen normativas de protección de datos y uso institucional.

- Factibilidad de recursos:

La UAEMéx cuenta con personal capacitado, infraestructura digital y experiencia para desarrollar materiales.

- Factibilidad de mercado:

Existe una necesidad clara y creciente entre los estudiantes por materiales didácticos sobre plataformas escolares.

- Factibilidad operacional:

Las guías y videos satisfacen directamente problemas reales de comunicación e información.

- Factibilidad de tiempo:

El proyecto puede completarse en un calendario académico sin afectar operaciones institucionales.

Conclusión Final

El proyecto es totalmente viable y altamente recomendable.
Se proyecta que sus beneficios serán inmediatos y sostenibles, con un impacto positivo sobre estudiantes, docentes y áreas administrativas. El nivel de riesgo es bajo, los costos son accesibles y la institución ya cuenta con la capacidad técnica y humana necesaria.

La recomendación final es proceder con la aprobación y ejecución del proyecto, garantizando su implementación dentro del periodo estimado y considerando los mecanismos de actualización continua para mantener vigentes los materiales.