## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-2025-001 | Como estudiante nuevo, necesito acceder a un tutorial sobre Microsoft Teams, con la finalidad de aprender a usar la plataforma correctamente. | Tutorial Microsoft Teams | En proceso | 5 | Sprint 1 | Alta | Requisito clave para usuarios de nuevo ingreso.
HU-2025-002 | Como estudiante, necesito una guía que me enseñe a consultar mis calificaciones, con la finalidad de verificar mi rendimiento académico. | Consulta de Calificaciones | En proceso | 3 | Sprint 1 | Alta | Basado en el sistema institucional de control escolar.
HU-2025-003 | Como estudiante, necesito aprender cómo dar de baja una materia, con la finalidad de realizar el trámite correctamente. | Baja de Materia | En proceso | 4 | Sprint 1 | Alta | Validado con el área de Control Escolar.
HU-2025-004 | Como estudiante beneficiario, necesito una guía sobre el registro a becas institucionales, con la finalidad de completar el trámite sin errores. | Registro de Becas | En proceso | 5 | Sprint 2 | Alta | Validado por el área de Becas Institucionales.
HU-2025-005 | Como diseñador, necesito crear una plantilla gráfica uniforme, con la finalidad de mantener coherencia visual en todas las guías. | Plantilla Gráfica | En proceso | 3 | Sprint 1 | Media | Se usa en todos los materiales visuales y PDFs.
HU-2025-006 | Como diseñador, necesito incorporar iconografía y colores institucionales, con la finalidad de mantener la identidad visual UAEMéx. | Identidad Visual | En proceso | 2 | Sprint 1 | Media | Uso de colores oficiales y logotipos institucionales.
HU-2025-007 | Como editor, necesito elaborar un guion/storyboard para los videos, con la finalidad de planificar su grabación y contenido | Storyboard de Videos | Planificada | 3 | Sprint 1 | Media | Define las secuencias visuales y mensajes clave.
HU-2025-008 | Como productor, necesito grabar el uso de la plataforma Microsoft Teams, con la finalidad de mostrar su funcionamiento paso a paso. | Video Microsoft Teams | Planificada | 4 | Sprint 2 | Alta | Video educativo complementario a la guía escrita.
HU-2025-009 | Como productor, necesito grabar un video explicando cómo consultar las calificaciones, con la finalidad de reforzar la guía PDF. | Video Calificaciones | Planificada | 3 | Sprint 2 | Alta | Video de corta duración (menos de 3 minutos).
HU-2025-010 | Como productor, necesito grabar el procedimiento para dar de baja una materia, con la finalidad de que los estudiantes lo comprendan visualmente. | Video Baja de Materia | Planificada | 3 | Sprint 2 | Alta | Validado por Control Escolar.
HU-2025-011 | Como productor, necesito grabar el proceso de registro de becas institucionales, con la finalidad de facilitar su comprensión. | Video Becas | Planificada | 3 | Sprint 2 | Alta | Revisado por el área de Becas.
HU-2025-012 | Como editor, necesito exportar los videos finales en formato MP4, con la finalidad de garantizar su compatibilidad y difusión | Exportación MP4 | Planificada | 2 | Sprint 3 | Media | Cumple estándares de resolución y peso de archivo.
HU-2025-013 | Como desarrollador de difusión, necesito generar códigos QR para cada guía, con la finalidad de facilitar el acceso rápido desde dispositivos móviles. | QR Guías | Planificada | 2 | Sprint 3 | Alta | Asociados a los PDFs finales.
HU-2025-014 | Como desarrollador de difusión, necesito generar códigos QR para cada video, con la finalidad de enlazarlos a la plataforma de reproducción. | QR Videos | Planificada | 2 | Sprint 3 | Alta | Enlace a repositorio institucional o YouTube privado.
HU-2025-015 | Como diseñador, necesito crear carteles con los códigos QR, con la finalidad de colocarlos en lugares visibles del campus. | Carteles QR | Planificada | 3 | Sprint 3 | Media | Diseño en formato físico y digital.
HU-2025-016 | Como responsable de difusión, necesito colocar los QR en aulas y oficinas, con la finalidad de asegurar la disponibilidad del material. | Colocación de QR | Planificada | 3 | Sprint 3 | Alta | Coordinación con personal administrativo.
HU-2025-017 | Como gestor digital, necesito publicar las guías y videos en la plataforma oficial, con la finalidad de asegurar el acceso remoto. | Publicación en Plataforma | Planificada | 4 | Sprint 4 | Alta | Publicación en portal institucional.
HU-2025-018 | Como coordinador del proyecto, necesito aplicar encuestas de comprensión a los estudiantes, con la finalidad de medir la efectividad de los materiales. | Encuesta de Comprensión | Planificada | 3 | Sprint 4 | Media | Aplicación digital con Google Forms.
HU-2025-019 | Como responsable académico, necesito realizar revisiones periódicas de los materiales, con la finalidad de mantenerlos actualizados. | Revisión Periódica | Planificada | 2 | Sprint 4 | Media | Programada cada semestre.
HU-2025-020 | Como gerente de proyecto, necesito elaborar un informe final con resultados, con la finalidad de documentar los logros y mejoras del proyecto. | Informe Final | Planificada | 4 | Sprint 4 | Alta | Entregable final del proyecto (05/12/2025).
HU-2025-021 | Como estudiante, necesito acceder a una guía interactiva en línea para entender mejor el proceso de inscripción, con la finalidad de reducir errores al registrarme. | Guía interactiva de inscripción | Planificada | 5 | Sprint 2 | Alta | Se vincula con materiales multimedia y QR existentes.
HU-2025-022 | Como docente, necesito descargar guías en formato accesible (PDF) para facilitar su uso offline, con la finalidad de consultarlas sin conexión. | Guías descargables | En proceso | 3 | Sprint 2 | Media | Considerar accesibilidad y legibilidad en móviles
HU-2025-023 | Como administrador, necesito recibir notificaciones automáticas cuando un estudiante completa una encuesta, con la finalidad de monitorear participación. | Notificaciones automáticas | Planificada | 5 | Sprint 3 | Alta | Requiere integración con API de Forms o correo institucional.
HU-2025-024 | Como coordinador, necesito consultar estadísticas de visualización de videos, con la finalidad de evaluar la efectividad de los materiales. | Métricas de visualización | Planificada | 5 | Sprint 3 | Alta | Puede usarse API de YouTube o Moodle Analytics
HU-2025-025 | Como estudiante, necesito recibir una confirmación automática al enviar encuestas, con la finalidad de tener certeza de que mi opinión fue registrada. | Confirmación de encuesta | Planificada | 3 | Sprint 3 | Media | Integra API de Google Forms o Microsoft Forms.
HU-2025-026 | Como docente, necesito visualizar una galería centralizada de guías y videos, con la finalidad de consultarlos por tema o área. | Biblioteca digital | En proceso | 5 | Sprint 3 | Alta | Publicación mediante SharePoint o Teams.
HU-2025-027 | Como equipo de soporte, necesito actualizar versiones anteriores de guías sin perder el historial, con la finalidad de mantener control de versiones. | Control de versiones | Planificada | 4 | Sprint 4 | Alta | Uso de repositorio interno o control documental.
HU-2025-028 | Como coordinador, necesito recibir un reporte mensual automatizado, con la finalidad de supervisar el progreso y cumplimiento del proyecto. | Reporte automatizado | Planificada | 4 | Sprint 4 | Media | Generado en Excel o Power BI conectado a formularios.
HU-2025-029 | Como estudiante, necesito valorar la claridad de las guías mediante estrellas o calificación, con la finalidad de mejorar los materiales. | Sistema de valoración | Planificada | 4 | Sprint 4 | Media | Puede usarse un formulario o plugin evaluativo.
HU-2025-030 | Como administrador, necesito controlar permisos de acceso a las guías, con la finalidad de asegurar que sólo usuarios autorizados las editen. | Gestión de permisos | Planificada | 4 | Sprint 2 | Alta | Vinculado con políticas institucionales.
HU-2025-031 | Como diseñador, necesito crear una plantilla para miniaturas de video, con la finalidad de mantener coherencia visual. | Miniaturas institucionales | En proceso | 3 | Sprint 2 | Media | Uso de Canva, Figma o PowerPoint.
HU-2025-032 | Como alumno nuevo, necesito un video introductorio sobre el uso del portal institucional, con la finalidad de orientarme rápidamente. | Video introductorio | En proceso | 5 | Sprint 1 | Alta | Puede incluir subtítulos e íconos institucionales.
HU-2025-033 | Como docente, necesito una guía sobre cómo registrar calificaciones en línea, con la finalidad de reducir errores en el sistema. | Guía registro de calificaciones | Planificada | 4 | Sprint 2 | Alta | Complementa la historia HU-002.
HU-2025-034 | Como responsable de becas, necesito una guía audiovisual para nuevos beneficiarios, con la finalidad de agilizar el registro de becas. | Video becas institucionales | En proceso | 5 | Sprint 1 | Alta | Vinculada con HU-004 y HU-011.
HU-2025-035 | Como equipo del proyecto, necesito una plantilla estándar para encuestas de satisfacción, con la finalidad de mantener uniformidad. | Plantilla de encuestas | Planificada | 3 | Sprint 4 | Media | Basada en Forms o Google Forms.
HU-2025-036 | Como coordinador académico, necesito que el sistema genere alertas cuando haya guías desactualizadas, con la finalidad de mantener materiales vigentes. | Alertas de actualización | Planificada | 4 | Sprint 4 | Alta | Integración con metadatos de publicación.
HU-2025-037 | Como estudiante, necesito un acceso rápido desde Teams a las guías, con la finalidad de consultarlas sin salir de la clase. | Integración Teams | Planificada | 5 | Sprint 2 | Alta | Puede implementarse con la API de Microsoft Graph.
HU-2025-038 | Como administrador, necesito almacenar respaldos automáticos de las guías, con la finalidad de evitar pérdida de información. | Copias de seguridad | Planificada | 4 | Sprint 3 | Alta | Copias automáticas en OneDrive o SharePoint.
HU-2025-039 | Como equipo de comunicación, necesito difundir los resultados del proyecto mediante boletines digitales, con la finalidad de dar visibilidad institucional. | Boletín institucional | Planificada | 4 | Sprint 4 | Media | Se publica en las redes institucionales.
HU-2025-040 | Como gerente del proyecto, necesito un dashboard final con métricas clave, con la finalidad de evaluar el impacto del proyecto. | Dashboard de resultados | Planificada | 5 | Sprint 4 | Alta | Se crea en Power BI con datos del sistema.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.