## Plantilla de matriz requisitos
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Código de proyecto: [Código asociado al proyecto en la organización]
Proyecto: Guías y videos didácticos para el uso de plataformas escolares de la UAEMéx
Identificación | Sub identificación | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Objetivo del proyecto | Entregables (EDT) | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Estrategia y escenarios de pruebas | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
1 | 1.1 | Tutorial y uso de la plataforma Microsoft Teams | v1 | Aprobado | 2025-10-14 | Video/Guía PDF clara y entendible | Moderada | Capacitar a estudiantes para clases virtuales. | Recolectar y organizar info | Guía PDF | Plantilla con capturas y pasos | Captura y edición | Revisión con grupo piloto | Equipo de desarrollo | Alta
2 | 1.2 | Documentar consulta de calificaciones | v1 | Aprobado | 2025-10-14 | Capturas actualizadas | Baja | Necesidad recurrente de alumnos | Recolectar info | Guía PDF | Plantilla estandarizada | Capturas y edición | Encuesta de comprensión | Martha Vargas Cruz (Encargada de control escolar) | Alta
3 | 1.3 | Documentar como dar de baja una materia | v1 | Solicitado | 2025-10-14 | Guía clara paso a paso | Moderada | Orientar a estudiantes en procesos administrativos | Recolectar y organizar info | Guía PDF | Plantilla con capturas y pasos | Capturas y edición | Validación con control escolar | Martha Vargas Cruz (Encargada de control escolar) | Alta
4 | 1.4 | Guía de registro de becas institucionales | v1 | Solicitado | 2025-10-31 | Guía PDF con requisitos y pasos | Moderada | Asegurar que más estudiantes accedan a becas | Recolectar y organizar info | Guía PDF | Plantilla con capturas y requisitos | Capturas y edición | Revisión con grupo piloto | María Candelaria Mónica Niembro Gaona(Encargarda de becas) | Alta
5 | 2.1 | Diseñar plantilla gráfica uniforme para guías | v1 | Aprobado | 2025-10-10 | Plantilla validada | Moderada | Material homogéneo | Diseñar contenido | Plantilla PDF | Consistencia visual | Diseño institucional | Revisión por equipo | Equipo de desarrollo | Alta
6 | 2.2 | Incorporar iconografía y colores institucionales | v1 | Solicitado | 2025-10-10 | Cumple lineamientos UAEMéx | Baja | Imagen institucional | Diseñar contenido | Guías PDF | Uso de logos | Lineamientos gráficos | Revisión docente | Equipo de desarrollo + Validación Prof. Hazem Álvarez Rodríguez | Alta
7 | 2.3 | Guión/storyboard para videos | v1 | Solicitado | 2025-10-14 | Storyboard validado | Moderada | Claridad en videos | Diseñar contenido | Storyboard | Guion escrito | Preproducción | Validación interna | Equipo de desarrollo | Alta
8 | 3.1 | Grabar uso de la plataforma Microsoft Teams | v1 | Solicitado | 2025-10-25 | Video ≤3 min, funcional | Moderada | Mejorar el dominio de Teams en estudiantes | Elaborar videos | Video editado | Capturas y audio | Grabación OBS | Retroalimentación usuarios | Equipo de desarrollo | Alta
9 | 3.2 | Grabar video de calificaciones | v1 | Solicitado | 2025-10-25 | Video ≤3 min, funcional | Baja | Apoyo al estudiante | Elaborar videos | Video editado | Capturas y audio | Grabación OBS | Retroalimentación usuarios | Equipo de desarrollo | Media
10 | 3.3 | Grabar video dar de baja una materia | v1 | Solicitado | 2025-10-27 | Video ≤3 min, funcional | Alta | Procesos administrativos digitales claros | Elaborar videos | Video editado | Capturas y audio | Grabación OBS | Retroalimentación usuarios | Equipo de desarrollo | Alta
11 | 3.4 | Grabar el registro de becas institucionales | v1 | Solicitado | 2025-10-31 | Video ≤3 min, funcional | Moderada | Explicar pasos para registro en línea | Elaborar videos | Video editado | Capturas y audio | Grabación OBS | Retroalimentación usuarios | Equipo de desarrollo | Alta
12 | 3.5 | Exportación de videos en MP4 | v1 | Solicitado | 2025-11-01 | Videos reproducibles | Baja | Compatibilidad | Elaborar videos | Video final | MP4 estándar | Exportación OBS | Pruebas en móviles | Equipo de desarrollo | Media
13 | 4.1 | Generar QR para cada guía | v1 | Solicitado | 2025-11-05 | QR funcionales | Baja | Acceso rápido | Distribuir QR | QR creados | Diseño digital | Generador QR | Escaneo piloto | Equipo de desarrollo | Alta
14 | 4.2 | Generar QR para cada video | v1 | Solicitado | 2025-11-07 | Enlace activo | Baja | Acceso ágil a videos | Distribuir QR | QR creados | Diseño digital | QR dinámico | Escaneo en campo | Equipo de desarrollo | Alta
15 | 4.3 | Diseñar carteles con QR | v1 | Solicitado | 2025-11-10 | Diseño validado | Moderada | Difusión visual | Distribuir QR | Carteles impresos | Uso identidad visual | Diseño Canva | Validación institucional | Equipo de desarrollo | Alta
16 | 4.4 | Colocar QR en aulas y oficinas | v1 | Solicitado | 2025-11-15 | QR visibles | Moderada | Difusión accesible | Distribuir QR | Carteles impresos | Diseño práctico | Logística instalación | Verificación en campo | Equipo de desarrollo | Media
17 | 5.1 | Publicar guías y videos en plataforma oficial | v1 | Solicitado | 2025-11-20 | Enlaces disponibles | Alta | Uso institucional | Distribuir QR | Publicación web | Integración oficial | Subida a sitio | Prueba en web | Equipo de desarrollo | Alta
18 | 5.2 | Encuestas de comprensión a estudiantes | v1 | Solicitado | 2025-11-28 | Encuesta aplicada | Moderada | Medir efectividad | Evaluación | Informe | Diseño encuesta | Aplicación | Feedback piloto | Equipo de desarrollo +Estudiantes | Alta
19 | 5.3 | Revisión periódica de materiales | v1 | Solicitado | 2025-12-03 | Material actualizado | Alta | Vigencia | Cierre proyecto | Informe final | Actualización plantillas | Ajustes periódicos | Validación docente | Prof. Hazem Álvarez Rodríguez | Alta
20 | 5.4 | Informe final con resultados | v1 | Solicitado | 2025-12-05 | Informe entregado | Moderada | Cierre formal | Cierre proyecto | Informe final | Documento formal | Redacción | Presentación | Gerente del proyecto:David Israel Guerrero Estrada | Alta

## Instrucciones
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Identificación | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
Sub identificación | Sub código de identificación que puede utilizarse para definir requisitos detallados y asociarlos a un requisito padre. De esta forma se define la trazabilidad entre requisitos de alto nivel con requisitos más detallados. Puede definirse según el número de requisito padre, por ejemplo para el caso de 001 podría definirse el requisito 1.1 y 1.2. Pueden también definirse niveles adicionales de detalle de requisito, por ejemplo el requisito 1.1.1 y 1.1.2 estarían asociados a 1.1.
Descripción del requisito | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
Versión | Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas.
Estado actual | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.
Última fecha estado registrado | Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito.
Criterios de aceptación | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho.
Nivel de complejidad | Puede definirse una complejidad de forma cualitativa, por ejemplo baja, moderada o alta. Esto dependerá del criterio del evaluador.
Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Vínculo del requisito con la estrategia de la organización, listando necesidades específicas que tenga el área de negocio, objetivos de la planificación estratégica que busca lograr u oportunidades de negocio o del mercado.
Objetivo del proyecto | Vínculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la trazabilidad entre el requisito y los objetivos específicos del proyecto definidos e su alcance.
Entregables (EDT) | Entregables de la estructura desagregada de tarea (EDT) en los cuales está inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la EDT como su código EDT.
Diseño del producto | Implicaciones que tiene el requisito desde el punto de vista del diseño del producto. Aquí se especifica como el diseño del producto incorpora los componentes necesarios para poder satisfacer el requerimiento.
Desarrollo del producto | Implicaciones del requisito en el desarrollo del producto. Describe como los procedimientos de trabajo, metodología o estándares usados incorporan el requisito. Esto aplica principalmente para requisitos que definen la forma de trabajar, estándares a cumplir, entre otros.
Estrategia y escenarios de pruebas | Listado de las estrategias y escenarios de pruebas que se contemplarán para validar la aceptación del requisito. Estos se definen a partir de los criterios de aceptación.
Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nombre, departamento y cargo del interesado (Stakeholder) que originó la solicitud del requerimiento particular. Debe corresponder con el que es especificado en el registro de interesados del proyecto.
Nivel de prioridad | Según la evaluación de la importancia del requisito para el logro de los objetivos del proyecto, se asigna un nivel de prioridad. Este nivel también puede depender del grado de influencia del interesado y estrategias que se estén empleando para gestionar la participación de los interesados.